吉首大学2017年度“孝心大学生”评选活动颁奖典礼

策

划

书

共青团吉首大学委员会

2017年4月21日

- 活动名称

吉首大学2017年度“孝心大学生”评选活动颁奖典礼

- 活动背景

为弘扬中华民族优秀文化和传统孝心，弘扬社会主义道德观和价值观，引导全校大学生树立励志成长、乐观积极的人生态度，服务大学生全面成长成才，吉首大学水木子孝道教育基金资助学校开展2017年度“吉首大学孝心大学生”评选活动。

- 活动意义、目的和目标

意义：弘扬中华民族优秀文化和传统孝心，弘扬社会主义道德观和价值观，通过榜样的力量带动更多同学树立励志成长、乐观积极的人生态度，弘扬中华民族的传统美德。

目的及目标：引导全校大学生树立励志成长、乐观积极的人生态度，服务大学生全面成长成才。

- 活动主题

吉首大学2017年度“孝心大学生”评选活动颁奖典礼

活动时间

2017年5月26日（星期五）下午19:30—21:30

- 活动地点

吉首大学砂子坳校区模拟法庭（待定）

- 活动开展形式

举行“吉首大学孝心大学生”颁奖典礼，典礼将融合人物访谈、宣读颁奖词、颁奖表彰等形式，全方位展示获奖学生的先进事迹。

- 活动参与对象

1、拟邀学校领导（游俊书记、白晋湘校长、龙先琼副校长、王绯副校长）

2、相关职能部门的领导（党办、宣传部、校团委、素质教育中心、学生工作部、校友会、关工委等部门负责人及吉首大学水木子孝道教育基金会负责人）

3、各学院分管学生工作的分党委（党总支）书记或副书记。

4、全体团总支书记

5、12名孝心大学生

6、各学院学生代表

- 主办单位

吉首大学党办

吉首大学党委宣传部

共青团吉首大学委员会

吉首大学素质教育中心

吉首大学学生工作部

吉首大学关心下一代工作委员会

吉首大学校友会

吉首大学水木子孝道教育基金会

- 承办单位

共青团吉首大学学生委员会

吉首大学学生自我管理与发展委员会

- 活动内容

筹备内容：前期会场申请、布置及领导老师邀请及前期宣传；

进行阶段：视频播放、宣读颁奖词、颁奖表彰、学生发言、领导发言，中期宣传；

总结阶段：活动总结、“孝心大学生”风采录制作、先进事迹巡讲活动、后期宣传等。

- 活动可行性分析（包括开展活动的难度预测，场地的申请和布置、经费预算、道具的准备等进行可行性分析）

场地不受天气影响，硬件设施具备，人员充足，并且得到了学校领导老师的大力支持。

- 活动中不确定因素分析（如天气、场地、人员安排等）

活动时间具有不确定性；活动现场的设备问题；各学院学生代表未到齐。

- 活动应急预案（针对各种不确定因素制定应急预案）

针对活动时间问题，和老师提前对接好，确定活动时间；

针对活动设备问题，提前试用各个设备，熟悉使用方法；

针对各学院学生代表未到齐问题，提前告知，并在活动当天上午进行再次温馨提示；

- 活动要求

前期：宣传到位；颁奖词、宣传视频、展板、横幅等提前制作好；提前布置好会场；完成领导嘉宾的邀请；做好主持人、礼仪的前期培训。

中期：工作人员按时到达指定会场，各司其职，注意仪表。

后期：认真完成活动总结；做好活动后期宣传，扩大活动影响力。

十五、活动经费预算

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奖金 | 11 | 3000 | 33000 | 用于颁奖 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
| 2 | 展板 | 13 | 60 | 780 | 活动宣传 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
| 3 | 电池 | 10 | 2 | 20 | 话筒 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
| 4 | 横幅 | 1 | 100 | 100 | 会场悬挂 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
| 5 | 矿泉水 | 45 | 2 | 90 | 评委嘉宾 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
| 6 | 台花 | 1 | 210 | 210 | 发言席 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
| 7 | 视频 制作费 | 11 | 500 | 5500 | 活动视频 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
| 8 | 册子 制作费 | 11 |  | 1100 | 活动成果 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
| 9 | 打印费 |  |  | 100 | 名单、材料 | 吉首大学水木子 孝道教育基金 |
|  | 总计：40900元 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 团委支持 |

十六、活动安排或工作进度表

| 组别 | 序号 | 工作任务 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秘书组 | 1 | 策划撰写 | 4月21日 | 贾金蓉 |
|  | 2 | 会议主要议程的拟定 | 4月25日 |  |
|  | 3 | 颁奖词的汇总和修改及颁奖词PPT制作 | 5月6日 |  |
| 会场组 | 4 | 场地申请 | 5月2日 | 周聚龙 贾金蓉 柳勇帆 程满华 |
|  | 5 | 会议座次的安排 | 5月6日 |  |
|  | 6 | 邀请领导、老师 | 5月8日 |  |
|  | 7 | 台签的制作及摆放 | 5月8日 |  |
|  | 8 | 物品申请及入库 | 5月9日 |  |
|  | 9 | 两件水的购买 | 5月10日 |  |
|  | 10 | 颁奖会场PPT（入场PPT）制作、颁奖等环节音乐准备及播放 | 5月5日 |  |
|  | 11 | 现场布置及试音 | 5月10日 |  |
|  | 12 | 联系百合园杨老板插台花 | 5月10日 |  |
|  | 13 | 现场考勤及签到 | 5月11日 |  |
|  | 14 | 活动现场总调控调控 | 5月11日 |  |
| 礼仪接待组 | 15 | 选拔确定主持人（2人）、司仪（1人）并组织培训 | 5月2日 | 侯泽林 |
|  | 16 | 礼仪提前的培训 迎宾、颁奖（每个环节嘉宾安排） | 5月8日 | 侯泽林 |
|  | 17 | 证书的印制 | 5月8日 | 程满华 |
|  | 18 | 奖杯的设计和制作 | 5月5日 | 柳勇帆 |
| 宣传组 | 19 | “孝心大学生”事迹材料修改完善 | 4月30日 | 马静静 赵雅娟 |
|  | 20 | 横幅、展板制作 | 5月6日 | 黄霓裳 |
|  | 21 | 孝心大学生的视频制作 | 5月6日 | 柳勇帆 |
|  | 22 | 采访电话录音 | 5月11日 | 尹宁 康嘉成 |
|  | 23 | 媒体邀请 | 5月8日 | 柳勇帆 贾金蓉 胡宸韵 |
|  | 24 | 前期宣传，当天新闻报道、微信 | 5月9-11日 |  |
|  | 25 | 活动总结及报账 | 5月15日 |  |
|  | 26 | 后期册子制作 | 5月20日 | 管委会 |

十七、注意事项

- 发言台：租用文学院影视鉴赏厅发言台，提前打好申请。

- 会议座次安排表：明确列出嘉宾席（校领导、职能部门领导、各学院领导及水木子孝道教育基金会嘉宾），选手区，观众席，礼仪席等，以及主持人访谈位置，颁奖位置等。

- 音乐准备：前期暖场音乐、选手上台接受访谈音乐、司仪宣读颁奖词背景音乐、领导颁奖音乐。

- 主持人：熟悉十二位“孝心大学生”事迹，准备主持稿以及提问问题。

十八、颁奖典礼当天流程

- 领导及观众入场，选手入座，播放暖场音乐，组织签到（主PPT）；

领导包括：

校领导：游俊书记、白晋湘校长、龙先琼副校长、王绯副校长；

职能部门领导：党办、宣传部、校团委、素质教育中心、学生工作部、校友会、关工委等部门负责人及基金负责人；

各学院：分管学生工作的分党委（党总支）书记或副书记，团总支书记；

- 典礼开始，主持人介绍领导嘉宾，介绍“孝心大学生”评选方法，引入第一位孝心大学生；

- 播放第一位孝心大学生视频；

- 当事人上台，主持人现场访谈（动态PPT+背景音乐）；

- 司仪宣读颁奖词（动态PPT+背景音乐）；

- 领导上台为“孝心大学生”颁奖（背景音乐，奖杯+证书）；

- 流程一致，十二名选手依次上台（按名单公示顺序）；

- 水木道基金会为十二名“孝心大学生”颁发奖金（背景音乐）；

- 全体合影（领导、嘉宾与十二名“孝心大学生”）；

- 领导发言。

十九、孝心大学生信息表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学院、班级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧阳金榜 | 男 | 汉族 | 音乐舞蹈学院15音乐1班 |
| 2 | 焦枭枭 | 女 | 苗族 | 医学院15临床医学 |
| 3 | 孙琳 | 女 | 汉族 | 物理与机电工程学院14材料班 |
| 4 | 肖莉君 | 女 | 汉族 | 文学与新闻传播学院14广告班 |
| 5 | 孔祥宇 | 男 | 汉族 | 法学与公共管理学院15法学1班 |
| 6 | 李慧清 | 女 | 汉族 | 法学与公共管理学院15法学1班 |
| 7 | 宁晓娟 | 女 | 土家族 | 马克思主义学院15政教班 |
| 8 | 言欢 | 女 | 汉族 | 软件服务外包学院互联网1班 |
| 9 | 冯林 | 女 | 汉族 | 商学院15工商管理班 |
| 10 | 阿孜古丽·阿里木 | 女 | 维吾尔族 | 数学与统计学院15金工二班 |
| 11 | 徐利星 | 男 | 汉族 | 城乡资源与规划学院15园林班 |

二十、校团委物品申请列表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单反相机 | 1 | 佳能TD7100 |
| 2 | 台签 | 7 |  |
| 3 | 电池 | 8 |  |
| 4 | 胶布 | 2 |  |
| 5 | 证书 | 15 |  |

单位名称（盖章）

年  月  日